## Feuil1
| Mardi 17 Décembre 2019 |  |  | Jeudi 19 Décembre 2019
Heure | Objectif | Commentaire | Heure | Objectif | Commentaire
9h30-10h30 | Comprendre le sujet | Fait | 9h30-10h30 | Modifier la page "stage" | Fait
10h30-12h30 | Faire la maquette | finir la page projet | 10h30-12h30 | Faire la page projet | Fait
13h30-15h | Finir la maquette | Fait | 13h30-15h | Finir la page projet | Fait
15h-16h30 | Commencer le développement | Fait | 15h-16h30 | Améliorer le CSS (case img) | Pour février essayer Js
| Mercredi 18 Décembre 2019 |  |  | Vendredi 20 Décembre 2019
Heure | Objectif | Commentaire | Heure | Objectif | Commentaire
9h30-10h30 | Commencer l'index | Fait | 9h30-10h30 | Test de fonctionnement | Fait
10h30-12h30 | Finir l'index | Fait | 10h30-12h30 | Document Base de donnée | Fait
13h30-15h | Commencer les pages suivantes | Fait | 13h30-15h | Document Base de donnée | Fait
15h-16h30 | Avancer dans la tâche précédente | Fait | 15h-16h30 | Rendre le prototype | Fait
| Jeudi 13 Février 2020 |  |  | Vendredi 14 Février 2020
Heure | Objectif | Commentaire | Heure | Objectif | Commentaire
9h30-10h30 | Revoir les objectifs | Fait | 9h30-10h30 | Icon web | Fait
10h30-12h30 | Etablir une section avis dans la page contact | Fait | 10h30-12h30 | Mise en page amélioré | Fait
13h30-15h | Commencer les modifications du site | Fait | 13h30-15h | Modifier maquette | Fait
15h-16h30 | Refaire un document de base de données | Fait | 15h-16h30 | Recommencer le MCD | En cours
| Lundi 17 Février 2020 |  |  | Mardi 18 Février 2020
Heure | Objectif | Commentaire | Heure | Objectif | Commentaire
9h30-10h30 | PHP | En Cours | 9h30-10h30 | MCD | En Cours
10h30-12h30 | PHP | En Cours | 10h30-12h30 | MCD | Fait
13h30-15h | PHP | Fait | 13h30-15h | Vérification des données | En Cours
15h-16h30 | Continuer MCD | En Cours | 15h-16h30 | Vérification des données | Fait
Mercredi 19 Février 2020
Heure | Objectif | Commentaire
9h30-10h30 | Revoir les objectifs | Fait
10h30-12h30 | Etablir une section avis dans la page contact | Fait
13h30-15h | Commencer les modifications du site | Fait
15h-16h30 | Refaire un document de base de données | Fait